## Hoja1
PROYECTO VENTA DE ARTE CCE
Objetivo a cumplir | Actividad | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
INICIO
Fase 1 - Determinar los requerimientos del sistema web
OB1 | Describir plataforma a desarrollar
Levantar requeriminetos
Realizar historias de usuario
Realizar casos de uso
Especificacion de requerimientos funcionales
Especificacion de requerimientos no funcionales
Realizar diagramas de flujo
Realizar cronograma de actividades
Determinar lenguaje/ide óptimo para el desarrollo
Fase 2 - Determinar la arquitectura web, modelo de la base de datos y los mockups del sistema web.
OB2 | Diseñar de la base de datos modelo logico
Diseñar de la base de datos modelo físico
Diseñar interfaces del sistema web
Fase 3 - Codificar el sistema web.
OB3 | BackEnd
Crear modelos, seeders
Creacion JWT Y controlador usuario
Creacion de rutas
Crear CORS usuario
corrección seeders
Crear relaciones
Agregar imágenes
Creacion de roles
Relaciones Polimorficas
Implementacion de correos
FrontEnd
Conexión Back end con front end
Creación de componentes
Configuración de rutas
Consumir datos
Diseño de página
Fase 4 - Probar el funcionamiento del sistema web.
OB4 | Probar el funcionamineto del sistema web
Realizar Documentacion Manual de usuario
FIN